## Dashboard
Projet Power'4 - Gestion de projet - Groupe XX
Liste des membres |  | ID Tâche | Nom de la tâche | Responsable principal | Co-worker | Statut | Date de début | Date de fin prévue | Commentaires
Membre 1 | SEFSAF Eddine | 1 | Organiser ses dossiers | SEFSAF Eddine | BLONDEAU Ayrton | Terminée | 2025-10-20 | 2025-10-20
Membre 2 | BLONDEAU Ayrton | 2 | Realiser Init.go | SEFSAF Eddine | BLONDEAU Ayrton | Terminée | 2025-10-20 | 2025-10-20
|  | 3 | Realiser Base.HTML | BLONDEAU Ayrton | SEFSAF Eddine | Terminée | 2025-10-23 | 2025-10-23
|  | 4 | Realiser home.HTML | BLONDEAU Ayrton | SEFSAF Eddine | Terminée | 2025-10-23 | 2025-10-23
|  | 5 | Traitement formulaire | SEFSAF Eddine |  | Terminée | 2025-11-13 | 2025-11-13
Liste des statuts des taches |  | 6 | Création des routes | SEFSAF Eddine |  | Terminée | 2025-11-13 | 2025-11-13
À faire | la tâche est planifiée mais pas encore commencée | 7 | Logique du jeu | SEFSAF Eddine | BLONDEAU Ayrton | Terminée | 2025-11-13 | 2025-11-13
En cours | quelqu’un travaille dessus | 8 | Réalisation de la page d'accueil | BLONDEAU Ayrton |  | Terminée | 2025-11-13 | 2025-11-13
Bloquée | en attente d’une autre tâche ou d’un retour | 9 | Réalisation de la template game | BLONDEAU Ayrton |  | Terminée | 2025-11-13 | 2025-11-24
En revue | en attente de validation/test | 10 | Réalisation de scoreboard | BLONDEAU Ayrton |  | Terminée | 2025-11-24 | 2025-11-24
Terminée | la tâche est finalisée | 11 | Mise en place du CSS | BLONDEAU Ayrton | SEFSAF Eddine | Terminée | 2025-11-25 | 2025-11-24
|  | 12 | Correction des bugs | SEFSAF Eddine | BLONDEAU Ayrton | Terminée | 2025-11-27 | 2025-11-27
|  | 13 |  |  |  | À faire
|  | 14 |  |  |  | À faire
|  | 15 |  |  |  | À faire
|  | 16 |  |  |  | À faire
|  | 17 |  |  |  | À faire
|  | 18 |  |  |  | À faire
|  | 19 |  |  |  | À faire
|  | 20 |  |  |  | À faire
|  | 21 |  |  |  | À faire
|  | 22 |  |  |  | À faire
|  | 23 |  |  |  | À faire
|  | 24 |  |  |  | À faire
|  | 25 |  |  |  | À faire
|  | 26 |  |  |  | À faire
|  | 27 |  |  |  | À faire
|  | 28 |  |  |  | À faire
|  | 29 |  |  |  | À faire
|  | 30 |  |  |  | À faire
|  | 31 |  |  |  | À faire
|  | 32 |  |  |  | À faire